**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Создание условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения и благоустройство территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» за 2022 год**

На реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 31.12.2022 запланировано 7695,8 тыс. рублей, освоено 7483,9 тыс. рублей или 97,2%.

Муниципальная программа реализована в следующих мероприятиях:

Комплекс процессных мероприятий «**Развитие** жилищного фонда муниципального образования Остерского сельского поселения».

На 2022 год было запланировано 238,0 тыс. рублей; освоено 223,9 тыс. рублей (или 94%).

В рамках данного комплекса мероприятий запланированы следующие мероприятия:

- взносы на капитальный ремонт, оплачиваемые Администрацией Остерского сельского поселения за муниципальные помещения в МКД, в соответствии с региональной программой.

Комплекс процессных мероприятий *«***Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории** Остерского сельского поселения»

На 2022 год было запланировано 763,5 тыс. рублей; освоено 756,9 тыс. рублей или 99,1%. Реализованы следующие мероприятия:

- техническое обслуживание объектов газопровода – 551,0 тыс. рублей;

- ремонт водопровода, приобретение насоса – 195,3 тыс. рублей.

Комплекс процессных мероприятий «Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Остерского сельского поселения».

На данный комплекс мероприятий в 2022 году запланировано 3077,8 тыс. рублей; освоено 2893,6 тыс. рублей или 94%.

В рамках данного основного мероприятия запланированы следующие мероприятия:

- ремонт и техническое обслуживание уличных сетей 130,4 тыс. рублей (освоено – 128,3 тыс. рублей или 98,4 %),

- оплата за потребленную электроэнергию – 2647,8 тыс. рублей (освоено 2465,6 тыс. рублей или 93,1 %),

- приобретение материалов 299,6 тыс. рублей (освоено 299,6 тыс. рублей, 100%).

Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Остерского сельского поселения»

На реализацию данного комплекса процессных мероприятий запланировано 0,0 тыс. рублей (освоено 0,0 тыс. рублей).

Комплекс процессных мероприятий «Содержание и благоустройство территории мест захоронения Остерского сельского поселения»

На реализацию данного комплекса мероприятий запланировано 238,3 тыс. рублей (освоено 238,3 тыс. рублей или 100%).

В рамках данного комплекса мероприятий выполнены следующие мероприятия:

- содержание и благоустройство территории мест захоронения – 238,3 тыс. рублей.

Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству территории Остерского сельского поселения»

На данное мероприятие в 2022 году запланировано 1140,8 тыс. рублей, освоено 1133,8 тыс. рублей или 99,4%.

В рамках комплекса процессных мероприятий выполняются:

- прочие мероприятия по благоустройству территории 1140,8 тыс. рублей (освоено 1133,8 или 99,4 %).

Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство сельских территорий и реализация общественно значимых проектов»

-

Региональный проект «Чистая вода»

-выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертизу(запланировано 2237,4 тыс. рублей; исполнено 2237,4 тыс.рублей)

Глава муниципального образования

Остерского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области С.Г.Ананченков